## Plan1
Cliente | Solicitação | Data de Entrega Prevista | Dias | Prioridade
Spiltag | Legenda na lista mestra de documentos no tartarura | Pronto | 0
Spiltag | Pesquisa de indicadores - Filtrar por area | Pronto | 0
Varitus | Incluir em parametros a partir de quando cobrar pendencia na primeira avaliação de habilidades | 2017-05-12 | 2 | 1
Varitus | Planejamento de mudanças com check list do Marcelo | 2017-05-19 | 5 | 1
Zanini | No cadastro do colaborador, Incluir botão para flegar que a educação e experiência que foram validados, assim não gera pendências. | 2017-05-22 | 1 | 2
Zanini | Quando alterar cadastro do cliente, notificar conforme paramentro. (Funções a serem notificadas) | 2017-05-24 | 2 | 2
Spiltag | Arquivo de PMC - Filtro no parametro de exibição | 2017-05-26 | 2 | 3
Spiltag | Inativar indicadores para não gerar pendencia | 2017-05-29 | 0.5 | 3
Spiltag | Pendencia da tela principal - clicar 2X e abrir PMC | 2017-05-29 | 0.12 | 3
Spiltag | Pendencia da tela principal - PMCs sem preenchimento | 2017-05-30 | 0.5 | 3
Spiltag | No Cadastro de colaborador, inserir aba com autoridade e responsabilidade da função associada | 2017-05-30 | 0.25 | 3
Spiltag | Pesquisa de colaboradores que partiparam do treinamento selecionado | 2017-05-30 | 0.25 | 3
Spiltag | Opção de cadastrar no treinamento a necessidade de verificação de eficácia. (E não gerar pendencia) | 2017-05-31 | 0.5 | 3
Brasil Cargo | Módulo RH | 2017-06-07 | 5 | 4
PH-FIT | Reestruturar módulo de manutenção | 2017-06-21 | 10 | 5
PH-FIT | Ajuste no módulo de calibração | 2017-06-22 | 1 | 5
PH-FIT | PMC - opção de mais de um arquivo de evidencias por ação | 2017-06-26 | 2 | 5
PH-FIT | Semáforo de risco - mais de uma opção por cor | 2017-06-27 | 1 | 5
PH-FIT | Opção adicional de relatório de indicadores com histórico por ano | 2017-06-29 | 2 | 5
PH-FIT | Editor de texto no Destra | 2017-07-14 | 10 | 6
Spiltag | Tela para cadastrar treinamento para vários colaboradores. (1 Aba para Previsto e 1 Aba realizado e eficácia) | 2017-07-21 | 5 | 7
Spiltag | Exportar relatório de habilidades para Excel | 2017-07-28 | 5 | 8